## Sheet1
	październik		listopad				grudzień	odpowiedzialny
Zadanie	22.10	29.10	5.11	12.11	19.11	26.11	3.12
Złożenie i skonfigurowanie systemu wbudowanego								Rafał
Tworzenie aplikacji systemu wbudowanego								Rafał
Pozyskanie i konfiguracja części serwerowej								Sebastian
Tworzenie aplikacji webowej								Sebastian
Tworzenie mechanizmów synchronizacji danych								Sebastian
Tworzenie aplikacji połączonej sieciowo								Rafał
Testy aplikacji								Sebastian
Kompletowanie dokumentacji i wdrożenie								Razem